## Stakeholder Register
STAKEHOLDER REGISTER
PROJECT NAME |  | Tukang,In |  |  |  | BEGIN DATE |  | VERSION NUMBER
CLIENT |  | penjual barang-barang bangunan |  |  |  | END DATE |  | DATE PREPARED
POINT OF CONTACT | [5 empty] | DURATION |  | AUTHOR
PROJECT DESCRIPTION |  | Pembangunan sistem Tukang.In yaitu sistem manajemen penjualan dan stok terpusat untuk mengatasi masalah overselling yang sering terjadi ketika pengusaha berjualan di multiple platform e-commerce (TikTok Shop, Shopee, Tokopedia). Sistem ini mengintegrasikan data stok dari berbagai platform secara real-time.
STAKEHOLDER REGISTER
OVERVIEW | [6 empty] | CONTACT
ID | STAKEHOLDER | TITLE / ROLE | COMMUNICATION TYPES | COMMUNICATION VEHICLES | STAKE IN PROJECT | ADDITIONAL NOTES | ADDRESS | EMAIL | PHONE
S-01 | Salman Alpasisi | Pemilik toko alat pertukangan | Formal & informal, sinkron & asinkron | Email, WhatsApp, meeting langsung (setiap 2 minggu), demo fitur via Zoom/Google Meet | Menginginkan sistem manajemen stok terpusat untuk mencegah overselling, mengontrol keuangan, dan mempermudah operasional toko di 3 platform e-commerce | Klien menjadi narasumber utama kebutuhan dan penguji UAT; belum disebutkan nama spesifik dalam dokumen | Jakarta Timur | salman.irsali@gmail.com | 87888394646
S-02 | Rahmawati Fauziah | Manajer Proyek & System Analyst | Formal, sinkron (harian) | Daily stand-up (15 menit/hari), Weekly meeting (Jumat), Sprint review, email, WhatsApp | Bertanggung jawab atas keberhasilan proyek, koordinasi tim, komunikasi dengan stakeholder, memastikan proyek selesai tepat waktu | Juga bertindak sebagai System Analyst (menganalisis kebutuhan, membuat use case) | Jakarta Timur | fauziahrahmawati524@gmail.com | 82114876797
S-03 | Putri Aulia Amanda | System Designer & Programmer | Sinkron, informal | Daily stand-up, weekly meeting, chat tim (WhatsApp/Discord), GitHub | Merancang arsitektur sistem, database, UI/UX, serta mengimplementasikan kode backend & frontend | Pembagian tugas: programmer bersama Layla; juga sebagai perwakilan tim developer untuk persetujuan proyek | Jakarta Timur | putriauliyaamanda22@gmail.com | 81953999711
S-04 | Layla Khairani | Programmer & System Testing | Sinkron, informal | Daily stand-up, weekly meeting, chat tim, platform kolaborasi kode | Mengimplementasikan fitur integrasi API dan sinkronisasi stok, serta melakukan unit & integration testing | Juga bertindak sebagai tester bersama Muthia; perwakilan tim tester | Jakarta Timur | khairanilayla985@gmail.com | 85947756857
S-05 | Muthia Mu'adzarah | System Testing & System Documentation | Sinkron & asinkron | Daily stand-up, weekly meeting, email, Google Docs, sprint retrospective | Membuat skenario uji, melakukan integration testing, performance testing, UAT, serta mendokumentasikan sistem (user manual, technical document, laporan akhir) | Juga mendokumentasi bersama Marlo; perwakilan tim dokumentasi. | Depok | muthiamuad@gmail.com | 87762819415
S-06 | Marlo Fatur Riziqy | System Documentation | Asinkron | Email, Google Docs, weekly meeting, WhatsApp | Membantu pembuatan dokumentasi proyek: Project Charter, user manual, technical document, laporan akhir proyek | Fokus pada dokumentasi; tidak terlibat dalam testing.
S-07 | Ir. Arry Avorizano, M.Kom., | Dosen / Supervisor | Formal, terjadwal | Meeting setiap 2 minggu (evaluasi), email, ruang kelas, LMS (SPADA) | Memberikan arahan, evaluasi progres, validasi kelayakan proyek, dan penilaian akhir sebagai tugas akademik | - | - | aryavorizano@gmail.com